## Sheet1
UIC | UIC Lead | Div Lead | DIV Cfm SPI | Nama Audit | Lokasi | No | Masalah | Rekomendasi | TindakLanjut | Update Per Juli 2021
PTM | PTM | STI | STI | Audit Mandatory Penyelenggaraan TI | Audit SPI IAMS | 16 | BNI Digital Platform merupakan inisiatif peningkatan dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk kebutuhan pemenuhan kapabilitas omni channel dan digital core moduls yang akan digunakan sebagai enabler untuk kebutuhan digitalisasi dan membangun bisnis baru digital BNI, dimana secara besaran terdiri dari 2 deliverables utama yaitu Omni Channel yaitu kapabilitas omni untuk kebutuhan seamless experience atas produk dan layanan BNI baik melalui internet banking maupun mobile banking kepada pelanggan, baik nasabah maupun non nasabah dan kapabilitas digital core modules untuk kebutuhan kemudahan melakukan personalisasi dan kustomisasi produk turunan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, baik nasabah maupun non nasabah yang ada pada potensial ekosistem bisnis digital yang saat ini berkembang. Pendekatan deliverable dilakukan secara bertahap yaitu: Fase Target Live Go Live Strategy 1 Q1-2021 Dengan strategy co-exist , limited feature di new iBank akan dilengkapi dengan as is feature yang ada di existing MBank, selanjutnya dilakukan piloting kepada perwakilan internal user untuk mendapatkan feedback atas new IBank. 2 Q2-2021 Piloting co-exist atas seluruh fitur Omni Channel New IBank yang akan dilengkapi dengan as is feature yang ada di existing MBank. Pararel dilakukan piloting new MBank terhadap perwakilan internal use. 3 Q3-2021 Piloting atas seluruh fitur yang telah dimigrasikan ke Omni Channel new IBank dan new MBank, kemudian dilanjuntukan go-live setelah piloting selesai. Berdasarkan pemeriksaan, saat ini pengembangan kapabilitas Omni Channel dan Core Module sedang dilakukan dengan status pengembangan sebagai berikut: Berdasarkan progress diatas, rata-rata semua pengembangan telah terlambat dari jadwal impelementasi. Kondisi ini berpotensi tidak tercapainya implementasi deliverable sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. | STI agar memantau progress pengembangan Omni Channel dan core modul pendukungnya secara intensif. | 1. Secara garis besar, dampak pandemi Covid-19 terhadap implementasi project mulai secara siginifikan dirasakan sejak bulan Maret 2019. Atas hal tersebut maka terdapat beberapa aspek yang terdampak antara lain sbb: a. Pola koordinasi dan konfirmasi dengan tim implementasi pihak vendor yang berada di offshore, dhi. India. b. Support On site dari pihak vendor untuk tahap implementasi. c. Perbedaan zona waktu untuk koordinasi dan konsultasi atas dampak tidak dapatnya dilakukan supporting onsite. d. Penambahan aktifitas penyiapan infrastruktur pendukung untuk support (remote) tenaga engineer dari offshore agar dapat melakukan akses ke BNI. 2. Atas dampak tersebut, sebagai upaya antisipasi dengan tetap mengedepankan aspek manajemen proyek (main deliverables), maka telah dilakukan langkah evaluasi atas proses dan teknis pelaksanaan proyek yang salah satunya adalah penyesuaian jangka waktu implementasi sesuai dengan yang telah disampaikan pada KMT 2020 dan yang mana selanjutnya saat ini sedang dalam proses usulan ke Dir. TI & OP untuk mendapatkan approval. 3. Atas proses dan progress pelaksanaan implementasi tetap dilakukan secara intensif dengan berkoordinasi dengan tim internal terkait di Divisi STI, Divisi OTI, dan Unit ISU, yang mana saat ini sudah pada tahapan SIT yang dilakukan bersama antara TCS dan BNI, dengan target go-live phase 1 di Q1 2021.
PTM | PTM | STI | STI | Audit Mandatory Penyelenggaraan TI | Audit SPI IAMS | 18 | PVCS tracker (cf. data per 24-11-2020) masih belum optimal sebagai alat bantu pemantauan. Pemeriksaan menunjukkan beberapa status proyek di aplikasi mempunyai status berbeda dengan kondisi sebenarnya yang disebabkan beberapa hal diantaranya: 1. Petugas tidak tertib dalam meng-update progress status perkembangan proyek ke dalam aplikasi PVCS, terlihat dari kondisi berikut: a. Terdapat 14 CR yang CR/Proc Status-nya cancel dan 214 CR yang CR/Proc Status-nya close namun pada field State di PVCS masih dituliskan berstatus Open. Hal tersebut membuat pencatatan status pada PVCS tidak teradministrasi dengan tertib khususnya dalam identifikasi CR yang masih belum selesai pengembangannya. b. Terdapat proyek pending di kelompok tertentu, namun pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa proyek bukan pending di kelompok tersebut namun membutuhkan klarifikasi dari unit lain. Petugas telah menginformasikan kebutuhan proyek kepada kelompok yang dituju namun kondisi tersebut belum diikuti oleh perpindahan user assign di aplikasi di PVCS, sehingga status proyek saat ini seolah-olah masih menjadi tanggung jawab di kelompok asal. Berdasarkan sampling 67 proyek di kelompok API dijumpai kondisi bahwa per tanggal 13-12-2020 hanya terdapat 25 proyek yang sedang dikerjakan. Sedangkan sisanya rata-rata merupakan proyek yang masih membutuhkan klarifikasi dengan unit/kelompok/divisi lain. 2. Petugas kurang memahami aplikasi PVCS, terlihat dari kondisi berikut: a. Terdapat fungsi yang sama pada field Prod. Target Date/Estimated dengan Prod. Plan Date dimana kedua field tersebut menunjukan hal yang sama yaitu tanggal perkiraan implementasi ke production. Namun terdapat 425 CR (24.85%) Prod. Plan Date dan Prod. Target Date nya berbeda, a.l.: Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksepahaman target date yang digunakan untuk acuan penyelesaian suatu CR sehingga dapat menyulitkan pemantauan. b. Belum terdapat panduan atau standarisasi terkait pengisian field drop down Impact of Disruption proyek dengan list input top (scale 5), very high (scale 4), high (scale 3), medium (scale 2), low (scale 1), dan very low (scale 0). Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya keseragaman pemahaman oleh user dalam melihat dampak disrupsi suatu proyek. c. Terdapat penginputan PIR dimana tanggal berakhirnya PIR mendahului tanggal dimulainya PIR seperti dalam 45 CR, antara lain: b. Terdapat 13 CR PIR yang tidak di-input tanggal mulai dan/atau tanggal berakhirnya PIR, antara lain: | Agar STI Mengidentifikasi dan memfilter terhadap field-field di aplikasi PVCS yang mempunyai fungsi sama. Agar STI Mensosialisasikan ke segenap petugas yang mempunyai user PVCS untuk tertib dalam mengupdate setiap detail perkembangan status proyek ke dalam aplikasi dengan tepat waktu. Agar STI Melakukan standarisasi kriteria sebagai dasar pengisian field di aplikasi PVCS dan mensosialisasikannya ke setiap petugas terkait. | Beberapa CR yang sudah closed namun berstatus open biasanya terjadi karena menunggu kelengkapan dokumentasi tiap CR. STI akan: 1. Melakukan sosialiasi kembali untuk meningkatkan awareness terkait proses SDLC pada masing-masing UIC untuk lebih tertib dalam meng-update setiap perkembangan project . 2. Melakukan review terkait kewenangan PVCS, dimana kedepannya BNP akan dapat mengakses PVCS namun terbatas hanya untuk inquiry untuk bisa melakukan koordinasi dengan PTM. Target Q3 2021
BNP PTM | BNP | STI | STI | Audit Mandatory Penyelenggaraan TI | Audit SPI IAMS | 21 | Berdasarkan data IRM per Oktober 2020 ditemukan 48 IR berstatus pending dan masih berada di area development. Pemetaan pending IR dapat dilihat pada tabel berikut: IR merupakan tanggapan perbaikan atas insiden yang terjadi dalam aplikasi yang sudah live/production. Apabila dibandingkan dengan data IR di PVCS per tanggal 03-12-2020 masih ditemukan 28 IR yang berada dalam status open dan 27 diantaranya berada pada kategorisasi urgensi tinggi dan dampak tinggi dan saat ini belum diselesaikan, diantaranya adalah: Selain itu, selama periode Oktober 2020 terdapat 15 major issue incident yang terjadi, namun bersadarkan data PVCS per 03-12-2020 masih terdapat 5 IR dengan status open dengan kondisi sebagai berikut: Lamanya penyelesaian IR secara umum disebabkan belum adanya satu kesepakatan/kesepahaman bersama antara unit STI dan OTI dalam menentukan kriteria penyelesaian IR, mengingat proyek bersifat IR dari OTI dan proyek CR dari STI sama-sama diproses di unit development dan TQC di STI, sehingga terbuka kemungkinan IR mendapat prioritas penyelesaian yang lebih rendah. Lamanya penyelesaian IR mengakibatkkan masih terbukanya kekurangan/defect pada aplikasi yang berdampak tidak optimalnya aplikasi dalam mendukung bisnis dan berpotensi risiko reputasi. | Agar STI berkoordinasi dengan OTI untuk memprioritaskan IR-IR belum diselesaikan dan telah berlangsung lama. | OTI telah memiliki PM untuk memonitor penyelesaian project IR. Namun dari sisi pengembangan, STI belum memiliki PIC khusus ke OTI yang bertanggung jawab untuk memonitor project IR. Selanjutnya STI akan menyiapkan 1 orang PIC untuk memonitor penyelesaian project-project IR. Target Q2 2021. Dalam proses menerbitkan IR, tim operasional telah mengidentifikasi problem/defect yang terjadi pada aplikasi/sistem sehingga perlu segera di lakukan perbaikan. Sebagai bentuk monitoring penyelesaian IR, tim STI & OTI telah berkoordinasi melalui forum IRM sebagai mitigasi karena belum adanya dedicated person yang memonitor penyelesaian IR. Terdapat 2 jenis IR yaitu: IR yang sifatnya bisa menjadi CR dan tetap menjadi IR karena sifatnya perbaikan. Hal ini yang perlu didetailkan dari sisi monitoring pengembangannya. Saat ini STI & OTI telah sepakat dalam forum IRM, apabila sebuah IR telah menjadi temuan berulang, penyelesaian IR tersebut harus menjadi kategori prioritas (high priority). Oleh karena itu dalam pelaksanaanya, diperlukan konsistensi agar terdapat PIC yang bertanggung jawab melakukan monitoring progress penyelesaiannya selain PM-nya sendiri sekaligus melaporkan defect yang terjadi di environment production. Terkait dengan ketersediaan resource di OTI, terdapat gap sebanyak 20 orang berdasarkan WLA tahun 2015 dan apabila dibandingkan dengan WLA tahun 2020 gap resource-nya semakin besar. Oleh karena itu OTI melakukan fine tuning organinsasi untuk mengidentifikasi kebutuhan resource untuk mendukung operasional IT berjalan dengan lancar, mengingat telah ada rencana penyesuaian organisasi di sisi tim pengembangan (dhi. STI) yang legacy, namun tidak diikuti dengan penyesuaian di sisi tim operasional (OTI). OTI telah berkoordinasi dengan unit terkait agar dilakukan penyesuaian organisasi dan saat ini sedang di-review oleh REN. Harapannya dengan rencana penyesuaian organisasi di area pengembangan (STI) juga diikuti dengan penyesuaian di area operasional (OTI). Hal ini perlu dilakukan untuk menyeimbangkan ketersediaan resource di kedua sisi antara tim pengembangan dan tim operasional.
API | API | STI | STI | Audit Mandatory Penyelenggaraan TI | Audit SPI IAMS | 24 | Saat ini infrastruktur API Management terdiri dari 2 server production yang berlokasi di DC Sudirman dan 1 server backup berlokasi di DC Slipi, dengan rincian lokasi penempatan Appliance Axway di BNI sebagai berikut: Mempertimbangkan sistem dan infrastruktur API Management yang digunakan bukan sebagai aplikasi inti untuk penyimpanan data maupun pemrosesan kredit dan tidak termasuk dalam kategori core banking application, serta interpedensi dengan back end sistem lainnya (dhi. SOA, Globs, Internet Banking, dsb.) maka sesuai assessment severity API Management ditetapkan sebagai aplikasi severity dengan level 2 (high). Namun demikian berdasarkan review lebih lanjut dijumpai infrastruktur API Management belum tersedia di environment DRC. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan cf. Prosedur IT Severity No. KNM.2017.022.INST tahun 2018 disebuntukan bahwa “kebutuhan infrastruktur aplikasi kategori severity 1 dan 2 harus dipenuhi 100% di DC dan DRC”. | Agar STI berkoordinasi dengan OTI untuk memastikan pemenuhan infrastruktur API Management di DRC. | STI Sistem API Management akan dilakukan upgrade dan konfigurasi DRC akan dipenuhi dalam scope of work project upgrade.Target Q3 2021. | 31/05/2021 Saat ini sedang dalam proses upgrade.pemenuhan infrastruktur DRC akan dilakukan setelah proses upgrade selesai